Российская Федерация                                                                                      Ростовская область Семикаракорский район                                              Администрация Бакланниковского сельского поселения

ПРОТОКОЛ № 3                                                                                                              заседания Комиссии Администрации Бакланниковского сельского поселения по реализации муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения

14.11.2019                                                                                            х.Бакланники

Председатель комиссии: Глава Администрации Бакланниковского сельского поселения Ляшенко Надежда Николаевна;

Заместитель председателя комиссии: Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Бакланниковского сельского поселения Дорофеева Елена Анатольевна;

Секретарь комиссии: Ведущий специалист по экономическим отношениям, санитарному благополучию населения Подобрий Татьяна Михайловна.

Присутствовали: Члены комиссии                              .                                                                                    -   Главный бухгалтер Администрации Бакланниковского сельского поселения Солдатенко Светлана Сергеевна;                                              .                                                                                                                                -   Главный специалист по кадровой, архивной работе и делопроизводству Плотникова Надежда Анатольевна;                                                .                                                                                                           -  Руководитель МБУК «Бакланниковский СДК» Денисова Александра Дмитриевна.

Повестка дня:

- О ходе реализации муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года.

Выступает заведующий сектором экономики и финансов администрации Бакланниковского сельского поселения Дорофеева Е.А.

Выступили:

По 1 вопросу: Выступила Заведующая сектором экономики и финансов Администрации Бакланниковского сельского поселения Дорофеева Е.А.

По итогам 9 месяцев 2019 года в Бакланниковском сельском поселении реализовывалось 12 муниципальных программ, перечень которых утвержден Постановлением Администрации Бакланниковского сельского поселения от 31.10.2018 № 224/1.

Из 12 муниципальных программ финансирование получили 11 муниципальных программ, которое первоначально было предусмотрено в сумме 13 164,2 тыс. рублей или 97,8 процента от общих расходов бюджета Бакланниковского сельского поселения. В течение года за счет поступления сверхдоходов от поступления налоговых и неналоговых доходов, а также иных межбюджетных трансфертов из областного и районного бюджетов, расходные обязательства муниципальных программ выросли на 563,2 тыс. рублей и составили  13 727,4 тыс. рублей или 98,0 процента от общей суммы расходов бюджета поселения.

В целях реализации муниципальных программ за 9 месяцев 2019 года фактически освоено:

| Наименование показателей | Единица измерения | Утверждено с учетом внесенных изменений | Фактические расходы за 9 месяцев 2019 года | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программам, в т.ч. | тыс.руб. | 13 727,4 | 9 311,1 | 67,8 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 13 727,4 | 9 311,1 | 67,8 |

Фактическое исполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2019 года по объемам и источникам финансирования составило 9 311,1 тыс.рублей или 67,8 процента. Все основные мероприятия муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения исполнены за счет средств местного бюджета.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года приведены ниже по тексту.

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.рублей | Предусмотрено сводной бюджетной росписью, тыс.рублей | Факт на 01.10.2019 года | Исполнение /неисполнение основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Доступная среда» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.2. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| «Энергосбережение Бакланниковского сельского поселения» | 1 256,7 | 1 256,7 | 760,2 | исполнение |
| ОМ 1.1. Приобретение энергосберегающих светильников, ламп, для освещения социальных объектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Ремонт и содержание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | 303,0 | 303,0 | 178,5 | исполнение |
| ОМ 2.2. Приобретение оборудования и материала для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | 140,0 | 140,0 | 67,9 | исполнение |
| ОМ 2.3. Оплата электроэнергии уличного освещения | 813,7 | 813,7 | 513,8 | исполнение |
| «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | 178,3 | 178,3 | 8,4 | исполнение |
| ОМ 1.1. Изучение причин, способствующих совершению правонарушений, доведение результатов анализа до заинтересованных органов по вопросам их компетенции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Мероприятия по профилактике правонарушений на территории поселения (изготовление информационного материала (памяток, листовок) | 1,9 | 1,9 | 0,85 | исполнение |
| ОМ 1.3. Поддержка деятельности народной дружины Бакланниковского сельского поселения | 0,8 | 0,8 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.4. Мероприятия по обеспечению функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения в местах массового скопления населения на территории поселения | 145,0 | 145,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения | 4,1 | 4,1 | 0,85 | исполнение |
| ОМ 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнению |
| ОМ 3.1. Проведение мониторинга наркоситуаций и работы по организации и профилактике наркомании в Бакланниковском сельском поселении | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 3.2. Мероприятие по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту | 4,5 | 4,5 | 0,85 | исполнение |
| ОМ 3.3. Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | 16,6 | 16,6 | 5,0 | исполнение |
| ОМ 4.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 4.2. Мероприятия по профилактике вопросов противодействия коррупции | 5,4 | 5,4 | 0,85 | исполнение |
| «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 317,7 | 317,7 | 243,2 | исполнение |
| ОМ 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 104,2 | 104,2 | 90,7 | исполнение |
| ОМ 1.2. Содержание и обеспечение деятельности пожарного ДЕПО и пожарной автомашины | 161,2 | 161,2 | 133,6 | исполнение |
| ОМ 1.3. Обеспечение требований пожарной безопасности социально значимых объектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | 6,0 | 6,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.2. Мероприятия по поддержанию и готовности поселковой системы оповещения населения | 24,0 | 24,0 | 18,0 | исполнение |
| ОМ 2.3. Расходы на создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Бакланниковского сельского поселения | 18,2 | 18,2 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности населения на водных объектах | 4,1 | 4,1 | 0,9 | исполнение |
| «Развитие культуры Бакланниковского сельского поселения на 2014-2020 годы» | 3 803,6 | 3 803,6 | 2 826,0 | исполнение |
| ОМ 1.1. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | 24,0 | 24,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Расходы на содержание аппарата МБУК «Бакланниковский СДК» | 3 779,6 | 3 779,6 | 2 826,0 | исполнение |
| «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 408,9 | 408,9 | 299,3 | исполнение |
| ОМ 1.1. Мероприятия по организации сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов» | 20,0 | 20,0 | 8,2 | исполнение |
| ОМ 1.2. Мероприятие по организации и проведению дезинсекционных акарицидных работ в местах массового скопления людей | 24,8 | 24,8 | 24,8 | исполнение |
| ОМ 1.3. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | 193,8 | 193,8 | 193,7 | исполнение |
| ОМ 2.1. Приобретение и высадка зеленых насаждений» | 20,0 | 20,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.2. Спиливание сухих и аварийных деревьев | 104,0 | 104,0 | 30,0 | исполнение |
| ОМ 2.3. Изготовление паспортов зеленых насаждений» | 35,0 | 35,0 | 35,0 | исполнение |
| ОМ 3.1. Организация сбора и вывоза твердых отходов производства и потребления административных нужд | 11,3 | 11,3 | 7,6 | исполнение |
| ОМ 3.2. Строительство контейнерных площадок и приобретение контейнеров под мусор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 4.1. Обследование земель расположенных на территории Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 53,6 | 53,6 | 4,9 | исполнение |
| ОМ 1.1. Физическое воспитание населения Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Расходы на физкультурные и массовые спортивные мероприятия | 53,6 | 53,6 | 4,9 | исполнение |
| ОМ 2.1. Обеспечение деятельности инспектора по спорту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| «Экономическое развитие и инновационная экономика в Бакланниковском сельском поселении» | 28,0 | 28,0 | 28,0 | исполнение |
| ОМ 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Создание инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.3. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.4. Развитие инвестиционной деятельности Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (разработка и (или) издание информационных презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, изготовление буклетов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.2. Организация и проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», мастер-классов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.3. Освещение вопросов по развитию малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.4. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.5. Расходы на муниципальную поддержку малого и среднего предпринимательства в области комплексного обустройства мест (площадок) торговли (сельскохозяйственных ярмарок) на территории поселения | 28,0 | 28,0 | 28,0 | исполнение |
| ОМ 3.1. Укрепление системы защиты прав потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| «Развитие транспортной системы» | 1 285,0 | 1 285,0 | 1 003,3 | исполнение |
| ОМ 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 640,0 | 640,0 | 572,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 645,0 | 645,0 | 431,3 | исполнение |
| «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» | 1 316,9 | 1 316,9 | 847,2 | исполнение |
| ОМ 1.1. Расходы на обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения на территории поселения | 135,5 | 135,5 | 135,5 | исполнение |
| ОМ 1.2. Расходы на обеспечение работ по благоустройству территории поселения | 685,3 | 685,3 | 535,7 | исполнение |
| ОМ 1.3. Мероприятия по содержанию малых архитектурных форм | 496,1 | 496,1 | 176,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| «Политика поселения» | 5 020,7 | 5 020,7 | 3 261,9 | исполнение |
| ОМ 1.1. Совершенствование правовой и организационной основы местного самоуправления, муниципальной службы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | 39,4 | 39,4 | 26,0 | исполнение |
| ОМ 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органа местного самоуправления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Финансовое обеспечение деятельности Администрации Бакланниковского сельского поселения | 4 827,5 | 4 827,5 | 3 111,0 | исполнение |
| ОМ 2.2. Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих Бакланниковского сельского поселения | 21,1 | 21,1 | 21,1 | исполнение |
| ОМ 2.3. Формирование архивного фонда Администрации Бакланниковского сельского поселения | 13,5 | 13,5 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.4. Реализация прочих направлений расходов | 119,2 | 119,2 | 103,8 | исполнение |
| ОМ 2.5. Официальная публикация нормативно-правовых актов Бакланниковского сельского поселения, проектов правовых актов Бакланниковского сельского поселения и иных информационных материалов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| «Управление муниципальными финансами» | 58,0 | 58,0 | 28,8 | исполнение |
| ОМ 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных НПА органов местного управления Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.3. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ, контроля за соблюдением законодательства РФ о контрольной системе в сфере закупок получателями средств бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Бакланниковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 4.1. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету муниципального района | 58,0 | 58,0 | 28,8 | исполнение |
| ОМ 5.1. Оценка качества управления муниципальными финансами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 6.1. Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 6.2. Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ВСЕГО по всем муниципальным программам: | 13 727,4 | 13 727,4 | 9 311,1 |  |

Ляшенко Н.Н. – Глава Администрации Бакланниковского сельского поселения, председатель комиссии Администрации Бакланниковского сельского поселения по реализации муниципальных программ.

Большое спасибо выступающему. Просьба обратить внимание на исполнение не только запланированных мероприятий, а и на финансовую сторону исполнения муниципальных программ. Исполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2019 года составило 67,8 процента, необходимо 75,0 и более процентов. К концу года мероприятия по всем муниципальным программам должны исполнены в полном объеме.

Принятые решения:

- Принять к сведению информацию об исполнении планов реализации муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения за 9 месяцев 2019 года.

- Всем ответственным исполнителям муниципальных программ учесть все недостатки и уделить внимание к полному финансовому исполнению муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения. При отсутствии необходимости исполнения какого либо мероприятия, ответственным исполнителям муниципальных программ своевременно приводить их в соответствие с бюджетом Бакланниковского сельского поселения на 2019 год.

- Всем ответственным исполнителям муниципальных программ разместить свои отчеты за 9 месяцев 2019 года на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель комиссии                                                              Н.Н.Ляшенко

Секретарь комиссии                                                                    Т.М.Подобрий