Российская Федерация                                                                                        Ростовская область Семикаракорский район                                                                               Администрация Бакланниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018                                                                                                    № 259 х.Бакланники

Об утверждении плана реализации муниципальной программы Бакланниковского сельского поселения «Доступная среда» на 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации Бакланниковского сельского поселения от 16.03.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения» и от 16.03.2018 № 45 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения», Администрация Бакланниковского сельского поселения

постановляет:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Бакланниковского сельского поселения «Доступная среда» на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Ответственному исполнителю муниципальной программы Бакланниковского сельского поселения «Доступная среда»  обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего сектором экономики и финансов Дорофееву Е.А.

Глава Администрации                                                                           Бакланниковского сельского поселения                                          Н.Н.Ляшенко

Постановление вносит                                                                                                                                  сектор экономики и финансов Администрации                                                                       Бакланниковского сельского поселения

Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                 к постановлению Администрации                                                                                                                                                                                                              Бакланниковского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                от  29.12.2018 № 259

План реализации                                                                                                                                                                     муниципальной программы Бакланниковского сельского поселения «Доступная среда» на 2019 год

| Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов на 2019 год (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма 1. Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Администрация Бакланниковского сельского поселения МБУК «Бакланниковский СДК» | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения | Весь период 2019 года | 219,4 | 219,4 | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Бакланниковского сельского поселения МБУК «Бакланниковский СДК» | Сводная информация, позволяющая объективно оценивать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Весь период 2019 года | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | Администрация Бакланниковского сельского поселения МБУК «Бакланниковский СДК» | Оснащение приоритетных объектов социальной инфраструктуры техническими средствами адаптации для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения | Весь период 2019 года | 219,4 | 219,4 | - | - | - |
| Подпрограмма 2. Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество | Администрация Бакланниковского сельского поселения МБУК «Бакланниковский СДК» | Развитие творческих способностей у лиц с ограниченными возможностями, участие их в общественной жизни поселения | Весь период 2018 года | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения» | Администрация Бакланниковского сельского поселения МБУК «Бакланниковский СДК» | Сводная информация, полученная на основании общественного мнения инвалидов, позволяющая объективно оценить доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, а также отношение населения к проблемам инвалидов | Весь период 2019 года | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | Администрация Бакланниковского сельского поселения МБУК «Бакланниковский СДК» | Реализация права инвалидов на получение доступа к средствам информации | Весь период 2019 года | - | - | - | - | - |

Глава Администрации  Бакланниковского сельского поселения                                                                          Н.Н.Ляшенко