Российская Федерация

Ростовская область Семикаракорский район

Администрация Бакланниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.12.2018                                                                                                                 № 265             х. Бакланники

Об утверждении плана реализации муниципальной программы                     Бакланниковского сельского поселения «Обеспечение общественного                        порядка и профилактика правонарушений» на 2019 год

В соответствии с постановлениями Администрации Бакланниковского сельского поселения от 16.03.2018 № 44 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения» и от 16.03.2018 № 45 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения», Администрация Бакланниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план реализации муниципальной программы Бакланниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

- Ведущему специалисту по экономическим отношениям, санитарному благополучию населения Администрации Бакланниковского сельского поселения Подобрий Т.М. обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

- Ответственному исполнителю муниципальной программы Бакланниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», обеспечить размещение плана реализации муниципальной программы на 2019 год на официальном сайте Администрации Бакланниковского сельского поселения.

- Настоящее постановление вступает в силу  с момента опубликования.

- Контроль за исполнением настоящего постановления   возложить на заведующего сектором экономики и финансов Администрации Бакланниковского сельского поселения Дорофееву Е.А.

Глава Администрации

Бакланниковского сельского поселения                                                    Н.Н.Ляшенко

Постановление вносит                                                                                                                                                 сектор экономики и финансов Администрации                                                                                    Бакланниковского сельского поселения

Приложение                                                                                                                                                                                                                                                                 к постановлению Администрации                                                                                                                                                                                                              Бакланниковского сельского поселения                                                                                                                                                                                                                от   29.12.2018 № 265

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ                                                                                                                                                                     муниципальной программы Бакланниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»  на 2019 год

| № п/п | Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации (дата) | Объем расходов на 2019 (тыс.рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | Местный бюджет | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - 1. | - Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений на территории Бакланниковского сельского поселения | Ведущий специалист по экономическим отношениям, санитарному благополучию населения Подобрий Т.М., Администрация Бакланниковского сельского поселения | - Профилактика правонарушений на территории Бакланниковского сельского поселения | Весь период 2019 года | 2,7 | 2,7 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Изучение причин, способствующих совершению правонарушений, доведение результатов анализа до заинтересованных органов по вопросам их компетенции | Ведущий специалист по экономическим отношениям, санитарному благополучию населения Подобрий Т.М., Администрация Бакланниковского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Бакланниковского сельского поселения | Весь период 2019 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Проведение анализа состояния преступности среди несовершеннолетних | Ведущий специалист по экономическим отношениям, санитарному благополучию населения Подобрий Т.М., Администрация Бакланниковского сельского поселения | Формирование системы профилактики правонарушений, совершаемых несовершеннолетними | Весь период 2019 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по профилактике правонарушений на территории поселения | Ведущий специалист по экономическим отношениям, санитарному благополучию населения Подобрий Т.М., Администрация Бакланниковского сельского поселения | Оптимизация работы по профилактике и предупреждению правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах | Весь период 2019 года | 1,9 | 1,9 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Основное мероприятие 1.4. Поддержка деятельности народной дружины Бакланниковского сельского поселения | Ведущий специалист по экономическим отношениям, санитарному благополучию населения Подобрий Т.М., Администрация Бакланниковского сельского поселения | Формирование эффективной поддержки деятельности народной дружины; привлечение граждан к участию в профилактике правонарушений на территории поселения | Весь период 2019 года | 0,8 | 0,8 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Основное мероприятие 1.5. Мероприятия по обеспечению функционарования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения в местах массового скопления населения на территории поселения | Ведущий специалист по экономическим отношениям, санитарному благополучию населения Подобрий Т.М., Администрация Бакланниковского сельского поселения | Оптимизация работы по профилактике и предупреждению правонарушений, совершаемых на улицах и в общественных местах | Весь период 2019 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Подпрограмма 2. Профилактика экстремизма и терроризма в Бакланниковском сельском поселении | Ведущий специалист по экономическим отношениям, санитарному благополучию населения Подобрий Т.М., Администрация Бакланниковского сельского поселения | Формирование комплекса мер по профилактике экстремизма и терроризма | Весь период 2019 года | 17,1 | 17,1 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения | Ведущий специалист по экономическим отношениям, санитарному благополучию населения Подобрий Т.М., Администрация Бакланниковского сельского поселения | Выработка эффективных способов профилактики экстремизма в подростково - молодёжной среде; формирование толерантного сознания и поведения учащихся, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | Весь период 2019 года | 14,1 | 14,1 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Основное мероприятие 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | Ведущий специалист по экономическим отношениям, санитарному благополучию населения Подобрий Т.М., Администрация Бакланниковского сельского поселения | Обеспечение безопасности объектов и граждан; координация действий органа исполнительной власти, сил и средств по защите населения от действий террористического характера | Весь период 2019 года | 3,0 | 3,0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | МБУК «Бакланниковский СДК» | Повышение антитеррористической защищенности объектов | Весь период 2019 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Подпрограмм 3. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту | Ведущий специалист по экономическим отношениям, санитарному благополучию населения Подобрий Т.М., Администрация Бакланниковского сельского поселения | Организация проведения профилактической и воспитательной работы | Весь период 2019 года | 55,6 | 55,6 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Основное мероприятие 3.1. Проведение мониторинга наркоситуаций и работы по организации и профилактике наркомании в Бакланниковском сельском поселении | Ведущий специалист по экономическим отношениям, санитарному благополучию населения Подобрий Т.М., Администрация Бакланниковского сельского поселения | Формирование эффективной муниципальной политики на территории поселения в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | Весь период 2019 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | Основное мероприятие 3.2. Мероприятия по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту | Ведущий специалист по экономическим отношениям, санитарному благополучию населения Подобрий Т.М., Администрация Бакланниковского сельского поселения | Мотивирование жителей поселения на участие в профилактике наркомании; популяризация здорового образа жизни; разъяснение населению роли органов муниципальной власти в противодействии незаконному обороту наркотических веществ и применяемых мерах по их присечению | Весь период 2019 года | 5,6 | 5,6 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Основное мероприятие 3.3. Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | Ведущий специалист по экономическим отношениям, санитарному благополучию населения Подобрий Т.М., Администрация Бакланниковского сельского поселения | Сокращение дикорастущих наркосодержащих растений; сокращение наркозависимых лиц | Весь период 2019 года | 50,0 | 50,0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Подпрограмма 4. Противодействие коррупции в Бакланниковском сельском поселении | Ведущий специалист по экономическим отношениям, санитарному благополучию населения Подобрий Т.М., Администрация Бакланниковского сельского поселения | Изготовление и распространение среди граждан населения информации по противодействию коррупции | Весь период 2019 года | 5,4 | 5,4 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Основное мероприятие 4.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Ведущий специалист по экономическим отношениям, санитарному благополучию населения Подобрий Т.М., Администрация Бакланниковского сельского поселения | Приведение нормативных актов Бакланниковского сельского поселения в соответствии с законодательством, устранение имеющихся в них пробелов и противоречий | Весь период 2019 года | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Основное мероприятие 4.2. Мероприятия по профилактике вопросов противодействия коррупции | Ведущий специалист по экономическим отношениям, санитарному благополучию населения Подобрий Т.М., Администрация Бакланниковского сельского поселения | Изготовление и распространение среди граждан населения информации по противодействию коррупции | Весь период 2019 года | 5,4 | 5,4 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Итого по муниципальной программе Бакланниковского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего: | Х | Х | 80,8 | 80,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Администрация Бакланниковского сельского поселения | Х | Х | 80,8 | 80,8 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБУК «Бакланниковский СДК» | Х | Х | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Глава Администрации Бакланниковского сельского поселения                                                                      Н.Н.Ляшенко