Российская Федерация                                                                                      Ростовская область Семикаракорский район                                              Администрация Бакланниковского сельского поселения

ПРОТОКОЛ № 3                                                                                                              заседания Комиссии Администрации Бакланниковского сельского поселения по реализации муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения

10.11.2020                                                                                            х.Бакланники

Председатель комиссии: Глава Администрации Бакланниковского сельского поселения Ляшенко Надежда Николаевна;

Заместитель председателя комиссии: Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Бакланниковского сельского поселения Дорофеева Елена Анатольевна;

Секретарь комиссии: Ведущий специалист по экономическим отношениям, санитарному благополучию населения Подобрий Татьяна Михайловна.

Присутствовали: Члены комиссии                              .                                                                                    -  Главный бухгалтер Администрации Бакланниковского сельского поселения Солдатенко Светлана Сергеевна;                                              .                                                                                                                                - Главный специалист по кадровой, архивной работе и делопроизводству Плотникова Надежда Анатольевна;                                                .                                                                                                           - Руководитель МБУК «Бакланниковский СДК» Денисова Александра Дмитриевна.

Повестка дня:

- О ходе реализации муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения за 9 месяцев 2020 года.

Выступает заведующий сектором экономики и финансов администрации Бакланниковского сельского поселения Дорофеева Е.А.

Выступили:

По 1 вопросу: Выступила Заведующая сектором экономики и финансов Администрации Бакланниковского сельского поселения Дорофеева Е.А.

По итогам 9 месяцев 2020 года в Бакланниковском сельском поселении реализовывалось 12 муниципальных программ, перечень которых утвержден Постановлением Администрации Бакланниковского сельского поселения от 31.10.2018 № 224/1.

Из 12 муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения финансирование получили все 12 муниципальных программ, которое первоначально было предусмотрено в сумме 13 403,4 тыс.рублей или 98,1 процента от общих расходов бюджета Бакланниковского сельского поселения. В течение 9 месяцев 2020 года за счет поступления иных межбюджетных трансфертов из областного и районного бюджетов, а также получения сверхдоходов по единому сельскохозяйственному налогу расходные обязательства муниципальных программ выросли на 1 459,2 тыс.рублей и составили  14 862,6 тыс.рублей или 97,9 процента от общей суммы расходов бюджета поселения.

В целях реализации муниципальных программ по итогам 9 месяцев 2020 года фактически освоено:

| Наименование показателей | Единица измерения | Утверждено с учетом внесенных изменений | Фактические расходы за 9 месяцев 2020 года | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программам, в т.ч. | тыс.руб. | 14 862,6 | 10 924,3 | 73,5 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 230,4 | 230,3 | 100,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 14 632,2 | 10 694,0 | 73,1 |

Фактическое исполнение муниципальных программ по итогам 9 месяцев 2020 года по объемам и источникам финансирования составило 10 924,3 тыс.рублей или 73,5 процента. Основные мероприятия муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения исполнены за счет средств местного бюджета в сумме 10 694,0 тыс.рублей и средств областного бюджета в сумме 230,3 тыс.рублей.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения по итогам 9 месяцев 2020 года приведены ниже по тексту.

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.рублей | Предусмотрено сводной бюджетной росписью, тыс.рублей | Факт на 01.10.2020 года | Исполнение /неисполнение основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Доступная среда» | 242,6 | 242,6 | 242,4 | исполнение |
| ОМ 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | 242,6 | 242,6 | 242,4 | исполнение |
| ОМ 2.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.2. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| «Энергосбережение Бакланниковского сельского поселения» | 1 142,9 | 1 142,9 | 669,4 | исполнение |
| ОМ 1.1. Приобретение энергосберегающих светильников, ламп, для освещения социальных объектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Ремонт и содержание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | 143,0 | 143,0 | 85,1 | исполнение |
| ОМ 2.2. Приобретение оборудования и материала для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | 212,2 | 212,2 | 149,8 | исполнение |
| ОМ 2.3. Оплата электроэнергии уличного освещения | 787,7 | 787,7 | 434,5 | исполнение |
| «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | 123,1 | 123,1 | 109,7 | исполнение |
| ОМ 1.1. Изучение причин, способствующих совершению правонарушений, доведение результатов анализа до заинтересованных органов по вопросам их компетенции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Мероприятия по профилактике правонарушений на территории поселения (изготовление информационного материала (памяток, листовок) | 2,4 | 2,4 | 1,1 | исполнение |
| ОМ 1.3. Поддержка деятельности народной дружины Бакланниковского сельского поселения | 1,3 | 1,3 | 1,3 | исполнение |
| ОМ 1.4. Мероприятия по обеспечению функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения в местах массового скопления населения на территории поселения | 104,0 | 104,0 | 104,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения | 4,2 | 4,2 | 1,1 | исполнение |
| ОМ 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнению |
| ОМ 3.1. Проведение мониторинга наркоситуаций и работы по организации и профилактике наркомании в Бакланниковском сельском поселении | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 3.2. Мероприятие по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту | 5,6 | 5,6 | 1,1 | исполнение |
| ОМ 3.3. Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 4.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 4.2. Мероприятия по профилактике вопросов противодействия коррупции | 5,6 | 5,6 | 1,1 | исполнение |
| «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 499,5 | 499,5 | 374,9 | исполнение |
| ОМ 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 111,4 | 111,4 | 96,7 | исполнение |
| ОМ 1.2. Содержание и обеспечение деятельности пожарного ДЕПО и пожарной автомашины | 71,1 | 71,1 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.3. Обеспечение требований пожарной безопасности социально значимых объектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | 6,0 | 6,0 | 1,1 | исполнение |
| ОМ 2.2. Мероприятия по поддержанию и готовности поселковой системы оповещения населения | 285,0 | 285,0 | 276,0 | исполнение |
| ОМ 2.3. Расходы на создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Бакланниковского сельского поселения | 18,2 | 18,2 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности населения на водных объектах | 7,8 | 7,8 | 1,1 | исполнение |
| «Развитие культуры» | 4 010,3 | 4 010,3 | 2 909,8 | Исполнение |
| ОМ 1.1. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры | 98,0 | 98,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | 45,7 | 45,7 | 10,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Расходы на содержание аппарата МБУК «Бакланниковский СДК» | 3 866,6 | 3 866,6 | 2 899,8 | исполнение |
| «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 216,7 | 216,7 | 101,7 | исполнение |
| ОМ 1.1. Мероприятия по организации сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов» | 25,8 | 25,8 | 10,8 | исполнение |
| ОМ 1.2. Мероприятие по организации и проведению дезинсекционных акарицидных работ в местах массового скопления людей | 30,9 | 30,9 | 30,9 | исполнение |
| ОМ 1.3. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | 100,0 | 100,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Приобретение и высадка зеленых насаждений» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.2. Спиливание сухих и аварийных деревьев | 60,0 | 60,0 | 60,0 | исполнение |
| ОМ 3.1. Организация сбора и вывоза твердых отходов производства и потребления административных нужд | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 3.2. Строительство контейнерных площадок и приобретение контейнеров под мусор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 4.1. Обследование земель расположенных на территории Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 21,5 | 21,5 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.1. Физическое воспитание населения Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Расходы на физкультурные и массовые спортивные мероприятия | 21,5 | 21,5 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Обеспечение деятельности инспектора по спорту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| «Экономическое развитие и инновационная экономика в Бакланниковском сельском поселении» | 2,7 | 2,7 | 2,7 | исполнение |
| ОМ 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Создание инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.3. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.4. Развитие инвестиционной деятельности Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (разработка и (или) издание информационных презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, изготовление буклетов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.2. Организация и проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», мастер-классов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.3. Освещение вопросов по развитию малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.4. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.5. Расходы на муниципальную поддержку малого и среднего предпринимательства в области комплексного обустройства мест (площадок) торговли (сельскохозяйственных ярмарок) на территории поселения | 2,7 | 2,7 | 2,7 | исполнение |
| ОМ 3.1. Укрепление системы защиты прав потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| «Развитие транспортной системы» | 1 701,7 | 1 701,7 | 1 680,8 | исполнение |
| ОМ 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 118,7 | 118,7 | 97,8 | исполнение |
| ОМ 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 974,1 | 974,1 | 974,1 | исполнение |
| ОМ 2.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 608,9 | 608,9 | 608,9 | исполнение |
| «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» | 2 069,7 | 2 069,7 | 1 672,1 | исполнение |
| ОМ 1.1. Расходы на обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения на территории поселения | 68,1 | 68,1 | 68,1 | исполнение |
| ОМ 1.2. Расходы на обеспечение работ по благоустройству территории поселения | 759,0 | 759,0 | 670,8 | исполнение |
| ОМ 1.3. Мероприятия по содержанию малых архитектурных форм | 1 242,6 | 1 242,6 | 933,2 | исполнение |
| ОМ 2.1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| «Политика поселения» | 4 775,4 | 4 775,4 | 3 121,4 | исполнение |
| ОМ 1.1. Совершенствование правовой и организационной основы местного самоуправления, муниципальной службы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | 28,9 | 28,9 | 14,0 | исполнение |
| ОМ 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органа местного самоуправления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Финансовое обеспечение деятельности Администрации Бакланниковского сельского поселения | 4 672,3 | 4 672,3 | 3 055,7 | исполнение |
| ОМ 2.2. Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих Бакланниковского сельского поселения | 21,1 | 21,1 | 17,7 | исполнение |
| ОМ 2.3. Формирование архивного фонда Администрации Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.4. Реализация прочих направлений расходов | 48,1 | 48,1 | 32,7 | исполнение |
| ОМ 2.5. Официальная публикация нормативно-правовых актов Бакланниковского сельского поселения, проектов правовых актов Бакланниковского сельского поселения и иных информационных материалов | 5,0 | 5,0 | 1,3 | исполнение |
| «Управление муниципальными финансами» | 56,6 | 56,6 | 39,6 | исполнение |
| ОМ 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных НПА органов местного управления Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.3. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ, контроля за соблюдением законодательства РФ о контрольной системе в сфере закупок получателями средств бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Бакланниковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 4.1. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету муниципального района | 56,6 | 56,6 | 39,6 | исполнение |
| ОМ 5.1. Оценка качества управления муниципальными финансами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 6.1. Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 6.2. Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ВСЕГО по всем муниципальным программам: | 14 862,6 | 14 862,6 | 10 924,3 |  |

Из таблицы видно, что все муниципальные программы в отношении 9 месяцев 2020 года исполнены согласно утвержденных сроков исполнения.

Ляшенко Н.Н. – Глава Администрации Бакланниковского сельского поселения, председатель комиссии Администрации Бакланниковского сельского поселения по реализации муниципальных программ.

Большое спасибо нашему выступающему, спасибо всем ответственным специалистам за исполнение муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения. Подходит конец года. Исполнение муниципальных программ за 9 месяцев 2020 года составило 73,5 процента. Необходимо к концу года исполнить все намеченные основные мероприятия муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения. Надеюсь на плодотворную работу всех специалистов.

Принятые решения:

- Принять к сведению информацию о результатах проведенного мониторинга по исполнению муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения по итогам 9 месяцев 2020 года.

- Всем ответственным исполнителям муниципальных программ учесть все недостатки и уделить внимание к полному финансовому исполнению муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения.

- Всем ответственным исполнителям муниципальных программ разместить свои отчеты за 9 месяцев 2020 года на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель комиссии                                                              Н.Н.Ляшенко

Секретарь комиссии                                                                    Т.М.Подобрий