Российская Федерация                                                                                      Ростовская область Семикаракорский район                                              Администрация Бакланниковского сельского поселения

ПРОТОКОЛ № 2                                                                                                              заседания Комиссии Администрации Бакланниковского сельского поселения по реализации муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения

14.08.2019                                                                                            х.Бакланники

Председатель комиссии: Глава Администрации Бакланниковского сельского поселения Ляшенко Надежда Николаевна;

Заместитель председателя комиссии: Заведующий сектором экономики и финансов Администрации Бакланниковского сельского поселения Дорофеева Елена Анатольевна;

Секретарь комиссии: Ведущий специалист по экономическим отношениям, санитарному благополучию населения Подобрий Татьяна Михайловна.

Присутствовали: Члены комиссии                              .                                                                                    -   Главный бухгалтер Администрации Бакланниковского сельского поселения Солдатенко Светлана Сергеевна;                                              .                                                                                                                                -   Главный специалист по кадровой, архивной работе и делопроизводству Плотникова Надежда Анатольевна;                                                .                                                                                                           -  Руководитель МБУК «Бакланниковский СДК» Денисова Александра Дмитриевна.

Повестка дня:

- О ходе реализации муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года.

Выступает заведующий сектором экономики и финансов администрации Бакланниковского сельского поселения Дорофеева Е.А.

- Заслушивание ответственных исполнителей муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения, допустивших невыполнение основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и контрольных событий муниципальных программ.

Выступают руководитель МБУК «Бакланниковский СДК» Денисова А.Д., заведующий сектором экономики и финансов Администрации Бакланниковского сельского поселения Дорофеева Е.А.

Выступили:

По 1 вопросу: Выступила Заведующая сектором экономики и финансов Администрации Бакланниковского сельского поселения Дорофеева Е.А.

В 1 полугодии 2019 года в Бакланниковском сельском поселении реализовывалось 12 муниципальных программ, перечень которых утвержден Постановлением Администрации Бакланниковского сельского поселения от 31.10.2018 № 224/1.

Из 12 муниципальных программ финансирование получили 11 муниципальных программ, которое первоначально было предусмотрено в сумме 13 164,2 тыс.рублей или 97,8 процента от общих расходов бюджета Бакланниковского сельского поселения. В течение года за счет поступления сверхдоходов от поступления налоговых и неналоговых доходов, а также иных межбюджетных трансфертов из областного и районного бюджетов, расходные обязательства муниципальных программ выросли на 207,9 тыс.рублей и составили  13 372,1 тыс.рублей или 98,0 процента от общей суммы расходов бюджета поселения.

В целях реализации муниципальных программ в 1 полугодии 2019 года фактически освоено:

| Наименование показателей | Единица измерения | Утверждено с учетом внесенных изменений | Фактические расходы за 1 полугодие 2019 года | Исполнение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по программам, в т.ч. | тыс.руб. | 13 372,1 | 5 856,0 | 43,8 |
| Федеральный бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Областной бюджет | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Местный бюджет | тыс.руб. | 13 372,1 | 5 856,0 | 43,8 |

Фактическое исполнение муниципальных программ за 1 полугодие 2019 года по объемам и источникам финансирования составило 5 856,0 тыс.рублей или 43,8 процента. Все основные мероприятия муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения исполнены за счет средств местного бюджета.

Результаты реализации основных мероприятий муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения за 1 полугодие 2019 года приведены ниже по тексту.

| Наименование муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия | Предусмотрено муниципальной программой, тыс.рублей | Предусмотрено сводной бюджетной росписью, тыс.рублей | Факт на 01.07.2019 года | Исполнение /неисполнение основного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Доступная среда» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | частичное неисполнение |
| ОМ 1.1. Совершенствование нормативной правовой основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры путем ремонта и дооборудования техническими средствами адаптации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | неисполнение |
| ОМ 2.1. Совершенствование организационной основы формирования жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.2. Создание информационной доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| «Энергосбережение Бакланниковского сельского поселения» | 1 256,7 | 1 256,7 | 538,3 | исполнение |
| ОМ 1.1. Приобретение энергосберегающих светильников, ламп, для освещения социальных объектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Ремонт и содержание объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | 303,0 | 303,0 | 108,2 | исполнение |
| ОМ 2.2. Приобретение оборудования и материала для развития и восстановления объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | 140,0 | 140,0 | 60,8 | исполнение |
| ОМ 2.3. Оплата электроэнергии уличного освещения | 813,7 | 813,7 | 369,3 | исполнение |
| «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | 133,3 | 133,3 | 5,0 | исполнение |
| ОМ 1.1. Изучение причин, способствующих совершению правонарушений, доведение результатов анализа до заинтересованных органов по вопросам их компетенции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Мероприятия по профилактике правонарушений на территории поселения (изготовление информационного материала (памяток, листовок) | 1,9 | 1,9 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.3. Поддержка деятельности народной дружины Бакланниковского сельского поселения | 0,8 | 0,8 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.4. Мероприятия по обеспечению функционирования и поддержания в постоянной готовности камер видеонаблюдения в местах массового скопления населения на территории поселения | 100,0 | 100,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Мероприятия по профилактике экстремизма и терроризма на территории поселения | 4,1 | 4,1 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.2. Осуществление комплекса мер по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.3. Обеспечение выполнения функций муниципальными учреждениями (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнению |
| ОМ 3.1. Проведение мониторинга наркоситуаций и работы по организации и профилактике наркомании в Бакланниковском сельском поселении | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 3.2. Мероприятие по противодействию злоупотребления наркотиками и их незаконному обороту | 4,5 | 4,5 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 3.3. Проведение мероприятий по уничтожению дикорастущих наркосодержащих растений | 16,6 | 16,6 | 5,0 | исполнение |
| ОМ 4.1. Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 4.2. Мероприятия по профилактике вопросов противодействия коррупции | 5,4 | 5,4 | 0,0 | исполнение |
| «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | 443,3 | 443,3 | 152,7 | исполнение |
| ОМ 1.1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности | 198,4 | 198,4 | 65,9 | исполнение |
| ОМ 1.2. Содержание и обеспечение деятельности пожарного ДЕПО и пожарной автомашины | 146,6 | 146,6 | 74,8 | исполнение |
| ОМ 1.3. Обеспечение требований пожарной безопасности социально значимых объектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций | 6,0 | 6,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.2. Мероприятия по поддержанию и готовности поселковой системы оповещения населения | 70,0 | 70,0 | 12,0 | исполнение |
| ОМ 2.3. Расходы на создание муниципального резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Бакланниковского сельского поселения | 18,2 | 18,2 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 3.1. Мероприятия по обеспечению безопасности населения на водных объектах | 4,1 | 4,1 | 0,0 | исполнение |
| «Развитие культуры Бакланниковского сельского поселения на 2014-2020 годы» | 3 768,1 | 3 768,1 | 1 884,0 | исполнение |
| ОМ 1.1. Развитие системы дополнительного образования в сфере культуры и искусства, выявление и поддержка талантливых детей и молодежи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Развитие материально-технической базы сферы культуры | 156,5 | 156,5 | 122,1 | исполнение |
| ОМ 1.3. Развитие культурно-досуговой деятельности | 56,4 | 56,4 | 41,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Расходы на содержание аппарата МБУК «Бакланниковский СДК» | 3 555,2 | 3 555,2 | 1 720,9 | исполнение |
| «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 399,1 | 399,1 | 120,4 | исполнение |
| ОМ 1.1. Мероприятия по организации сбора и вывоза ртутьсодержащих отходов» | 20,0 | 20,0 | 8,3 | исполнение |
| ОМ 1.2. Мероприятие по организации и проведению дезинсекционных акарицидных работ в местах массового скопления людей | 24,8 | 24,8 | 24,8 | исполнение |
| ОМ 1.3. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок | 220,0 | 220,0 | 81,4 | исполнение |
| ОМ 2.1. Приобретение и высадка зеленых насаждений» | 30,0 | 30,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.2. Спиливание сухих и аварийных деревьев | 34,0 | 34,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.3. Изготовление паспортов зеленых насаждений» | 35,0 | 35,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 3.1. Организация сбора и вывоза твердых отходов производства и потребления административных нужд | 11,3 | 11,3 | 5,9 | исполнение |
| ОМ 3.2. Строительство контейнерных площадок и приобретение контейнеров под мусор | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 4.1. Обследование земель расположенных на территории Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| «Развитие физической культуры и спорта» | 53,6 | 53,6 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.1. Физическое воспитание населения Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Расходы на физкультурные и массовые спортивные мероприятия | 53,6 | 53,6 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Обеспечение деятельности инспектора по спорту | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| «Экономическое развитие и инновационная экономика в Бакланниковском сельском поселении» | 30,0 | 30,0 | 28,0 | исполнение |
| ОМ 1.1. Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Создание инженерно-транспортной инфраструктуры для реализации инвестиционных проектов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.3. Формирование экономических и организационных механизмов привлечения инвестиций | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.4. Развитие инвестиционной деятельности Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (разработка и (или) издание информационных презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, изготовление буклетов) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.2. Организация и проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», мастер-классов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.3. Освещение вопросов по развитию малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.4. Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.5. Расходы на муниципальную поддержку малого и среднего предпринимательства в области комплексного обустройства мест (площадок) торговли (сельскохозяйственных ярмарок) на территории поселения | 30,0 | 30,0 | 28,0 | исполнение |
| ОМ 3.1. Укрепление системы защиты прав потребителей | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| «Развитие транспортной системы» | 1 285,0 | 1 285,0 | 473,2 | исполнение |
| ОМ 1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 777,3 | 777,3 | 129,9 | исполнение |
| ОМ 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | 507,7 | 507,7 | 343,3 | исполнение |
| «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» | 929,8 | 929,8 | 673,4 | исполнение |
| ОМ 1.1. Расходы на обеспечение мероприятий по содержанию мест захоронения на территории поселения | 135,5 | 135,5 | 135,5 | исполнение |
| ОМ 1.2. Расходы на обеспечение работ по благоустройству территории поселения | 600,3 | 600,3 | 401,9 | исполнение |
| ОМ 1.3. Мероприятия по содержанию малых архитектурных форм | 194,0 | 194,0 | 136,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| «Политика поселения» | 5 015,2 | 5 015,2 | 1 969,9 | частичное неисполнение |
| ОМ 1.1. Совершенствование правовой и организационной основы местного самоуправления, муниципальной службы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих | 39,4 | 39,4 | 13,5 | исполнение |
| ОМ 1.3. Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органа местного самоуправления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Финансовое обеспечение деятельности Администрации Бакланниковского сельского поселения | 4 827,5 | 4 827,5 | 1 837,9 | исполнение |
| ОМ 2.2. Мероприятия по диспансеризации муниципальных служащих Бакланниковского сельского поселения | 21,1 | 21,1 | 21,1 | исполнение |
| ОМ 2.3. Формирование архивного фонда Администрации Бакланниковского сельского поселения | 3,0 | 3,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.4. Реализация прочих направлений расходов | 119,2 | 119,2 | 97,4 | исполнение |
| ОМ 2.5. Официальная публикация нормативно-правовых актов Бакланниковского сельского поселения, проектов правовых актов Бакланниковского сельского поселения и иных информационных материалов | 5,0 | 5,0 | 0,0 | неисполнение |
| «Управление муниципальными финансами» | 58,0 | 58,0 | 11,0 | исполнение |
| ОМ 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.2. Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных НПА органов местного управления Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 1.3. Формирование расходов бюджета поселения в соответствии с муниципальными программами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.2. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 2.3. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства РФ, контроля за соблюдением законодательства РФ о контрольной системе в сфере закупок получателями средств бюджета поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Бакланниковского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом РФ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 3.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 4.1. Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета поселения бюджету муниципального района | 58,0 | 58,0 | 11,0 | исполнение |
| ОМ 5.1. Оценка качества управления муниципальными финансами | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 6.1. Совершенствование выравнивания бюджетной обеспеченности Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ОМ 6.2. Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджета Бакланниковского сельского поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | исполнение |
| ВСЕГО по всем муниципальным программам: | 13 372,1 | 13 372,1 | 5 856,0 |  |

Из таблицы видно, что по 2-м муниципальным программам Бакланниковского сельского поселения отражено частичное исполнение основных мероприятий. К этим муниципальным программам относятся муниципальная программа Бакланниковского сельского поселения «Доступная среда» и муниципальная программа Бакланниковского сельского поселения «Политика поселения». Остальные муниципальные программы в отношении 1 полугодия 2019 года исполнены согласно утвержденных сроков исполнения.

По 2 вопросу: Выступили ответственные исполнители муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения, допустившие невыполнение основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и контрольных событий муниципальных программ.

Денисова А.Д – руководитель МБУК «Бакланниковский СДК», ответственный исполнитель муниципальной программы Бакланниковского сельского поселения «Доступная среда».

Муниципальная программа Бакланниковского сельского поселения «Доступная среда» утверждена постановлением Администрации Бакланниковского сельского поселения от 07.12.2018 № 232 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Бакланниковского сельского поселения, участником – МБУК «Бакланниковский СДК».  В начале 2019 года на реализацию основных мероприятий муниципальной программы было запланировано 219,4 тыс. рублей. Но в связи с отсутствием финансирования бюджета Бакланниковского сельского поселения и отсутствия денежных средств в бюджетной росписи, постановлением Администрации Бакланниковского сельского поселения от 25.07.2019 № 98 внесены изменения в муниципальную программу «Доступная среда». Денежные средства в сумме 219,4 тыс. рублей перенаправлены с 2019 года на 2020 год.

Несмотря на отсутствие финансирования муниципальной программы, Администрацией Бакланниковского сельского поселения продолжена работа по обеспечению беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) на территории Бакланниковского сельского поселения, в рамках реализации муниципальной программы Бакланниковского сельского поселения «Доступная среда». Ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 1 полугодии 2019 года реализован комплекс мероприятий, в ходе которых достигнуты следующие результаты:

- Администрацией Бакланниковского сельского поселения по направлениям деятельности организована работа по созданию рабочей группы по проверке требований обеспечения доступности для инвалидов социально-значимых объектов, расположенных на территории Бакланниковского сельского поселения.  Предварительные результаты проверки показали, что в 2019 году объекты социальной инфраструктуры не оборудованы для свободного доступа маломобильных групп населения. Несмотря на это, возле каждого сельского дома культуры, здания администрации поселения установлены кнопки вызова, которые позволяют получить услугу или дополнительную информацию не заходя в здание. Разработана карта доступности социальных объектов.  Проведена паспортизация и классификация объектов социальной инфраструктуры на территории поселения и услуг для определения уровня доступности к этим объектам.

- Среди инвалидов и маломобильных групп населения проведен социологический опрос по доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов и мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов. Поступили предложения провести по ул. Строительная в х.Бакланники ямочный ремонт, оборудовать вход в помещение поручнями, по возможности газифицировать помещение СДК в п. Н-Саловск.

-   Повышен уровень обслуживания инвалидов. Всем инвалидам и маломобильным группам населения уделяется достойное внимание. Проводятся поздравительные радиогазеты с Днем рождения, с профессиональными праздниками. По системе оповещения представляются различные информационные объявления.

- Повышен уровень культурного развития инвалидов и других маломобильных групп населения. Для развития творческих способностей у инвалидов и привлечения их к участию в общественной жизни сельского поселения уже 11 лет существует вокальная группа «Хуторянка», средний возраст которых составляет 79 лет. Вокальная группа «Хуторянка» принимает активное участие в общественной жизни поселения, в областных и районных конкурсах. Группу посещают 4 инвалида.

-   Осуществлено информирование инвалидов и других маломобильных групп населения через средства массовой информации по вопросам их жизнедеятельности. Администрацией поселения создан официальный сайт Администрации Бакланниковского сельского поселения для слабовидящих, на котором размещается информация о деятельности Администрации поселения, МБУК «Бакланниковский СДК», новые законопроекты.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Бакланниковского сельского поселения «Доступная среда» за 1 полугодие 2019 год установлено наличие одного факта невыполнения  основного мероприятия  плана реализации муниципальной программы, утвержденного постановлением Администрации Бакланниковского сельского поселения от 29.12.2018 № 259. Исполнение основного мероприятия 1.2. отложено до 2020 года.

Дорофеева Е.А – заведующий сектором экономики и финансов Администрации Бакланниковского сельского поселения, ответственный исполнитель муниципальной программы Бакланниковского сельского поселения «Политика поселения»

Муниципальная программа Бакланниковского сельского поселения «Политика поселения» утверждена постановлением Администрации Бакланниковского сельского поселения от 10.12.2018 № 238 (далее – муниципальная программа). Ответственным исполнителем муниципальной программы является Администрация Бакланниковского сельского поселения.  На реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2019 году первоначально предусмотрено 4 607,3 тыс. рублей.

По итогам 1 полугодия 2019 года  постановлением от 22.07.2019 № 84 «О внесении изменений в постановление от 10.12.2018 № 238 «Об утверждении муниципальной программы Бакланниковского сельского поселения «Политика поселения» внесены изменения в муниципальную программу и увеличены денежные средства  на сумму 407,9 тыс. рублей.

Исполнение по итогам 1 полугодия 2019 года составило 1 970,8 тыс. рублей или 39,3 процента. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года основные мероприятия текущего года исполнены на 117,6 тыс. рублей ниже. Снижение наблюдается по основному мероприятию 2.1. «Финансовое обеспечение деятельности Администрации Бакланниковского сельского поселения», исполнение которого по итогам 1 полугодия 2019 года составило 1 838,8 тыс.рублей, по причине перенесения отпусков сотрудников на более поздний период 3-4 квартал.

На реализацию мероприятий подпрограммы 1. «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Бакланниковском сельском поселении, профессиональное развитие лиц, занятых в системе местного самоуправления» (далее подпрограмма 1) на 2019 год предусмотрено 39,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2019 года заключено 2 муниципальных контракта на сумму 13,5 тыс.рублей. Фактическое освоение средств составило 13,5 тыс.рублей или 34,3 процента. Весь объем средств запланирован на реализацию основного мероприятия 1.2. «Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих». В апреле месяце 2019 года из 7-ми муниципальных служащих 6 получили повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе «Противодействие коррупции». Глава Администрации Бакланниковского сельского поселения прошла комиссионную проверку знаний по пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума, согласно должностным обязанностям. В июне месяце прошли курсовое обучение в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 4 работника Администрации Бакланниковского сельского поселения. Образовательный экспресс-курс «Практика применения 44-ФЗ» пройден 1 муниципальным служащим посредством электронной площадки России.  На второе полугодие 2019 года планируется провести обучение 1 специалиста на курсах повышения квалификации на тему «Бухгалтерский учет в государственных (муниципальных) учреждениях: ведение бухгалтерского учета на соответствие профессиональному стандарту «Главный бухгалтер», код В, уровень квалификации 6».   В соответствии с Государственным контрактом на оказание образовательных услуг по дополнительному профессиональному образованию  лиц предпенсионного возраста подана заявка в ГКУ «Центр занятости населения».

В рамках реализации основного мероприятия 1.1. «Совершенствование правовой и организационной основы местного самоуправления, муниципальной службы» проведено  заседание «круглого стола» с муниципальными служащими и работниками МБУК «Бакланниковский СДК» на тему «Еще раз о правовом понятии коррупции». Муниципальными служащими Администрации Бакланниковского сельского поселения изучена и под роспись доведена информация о запрете получения подарка в связи с протокольными мероприятиями, служебными командировками и иными официальными мероприятиями, участие в которых связано с их должностным положением или исполнением служебных (должностных) обязанностей.

В рамках реализации основного мероприятия 1.3. «Повышение престижа муниципальной службы, укрепление кадрового потенциала органа местного самоуправления» все работники администрации поселения обеспечены автоматизированными рабочими местами. Проведены инструктажи со всеми работниками по обучению безопасности труда в Администрации Бакланниковского сельского поселения.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Бакланниковского сельского поселения «Политика поселения» за 2019 год установлены факты невыполнения мероприятий плана реализации муниципальной программы, утвержденного постановлением Администрации Бакланниковского сельского поселения от 29.12.2018 № 283.

Основное мероприятие 2.3. «Формирование архивного фонда Администрации Бакланниковского сельского поселения» планируется исполнить в ноябре 2019 года. В настоящее время ведется работа по получению коммерческих предложений от производителей по приобретению архивных коробов для длительного хранения документов.

Основное мероприятие 2.5. «Официальная публикация нормативно-правовых актов Бакланниковского сельского поселения, проектов правовых актов Бакланниковского сельского поселения и иных информационных материалов». Официальная публикация нормативно-правовых актов Бакланниковского сельского поселения, проектов правовых актов и иных информационных материалов осуществляется в информационных бюллетенях муниципального образования «Бакланниковского сельского поселения» и на официальном сайте Администрации Бакланниковского сельского поселения в системе «Интернет».

Ляшенко Н.Н. – Глава Администрации Бакланниковского сельского поселения, председатель комиссии Администрации Бакланниковского сельского поселения по реализации муниципальных программ.

Большое спасибо нашим выступающим. Объяснения по информации об неисполненных отдельных основных мероприятиях муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения представлены ответственными исполнителями этих программ в полном объеме. Но нужно обратить внимание на исполнение не только запланированных мероприятий, а и на финансовую сторону исполнения муниципальных программ. Исполнение муниципальных программ за 1 полугодие 2019 года составило 43,8 процента, необходимо 50,0 и более процентов.

Принятые решения:

- Принять к сведению информацию о результатах проведенного мониторинга по исполнению муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения по итогам 1 полугодия 2019 года.

- Всем ответственным исполнителям муниципальных программ учесть все недостатки и уделить внимание к полному финансовому исполнению муниципальных программ Бакланниковского сельского поселения.

- Всем ответственным исполнителям муниципальных программ разместить свои отчеты за 1 полугодие 2019 года на официальном сайте Администрации поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель комиссии                                                              Н.Н.Ляшенко

Секретарь комиссии                                                                    Т.М.Подобрий